西安文理学院教学改革研究项目管理办法

第一章  总则

第一条  为深化我校教育教学改革，提高教育教学质量，进一步鼓励教师和教学管理人员参与教学改革研究，加强我校教学改革研究项目管理，确保立项项目顺利实施和研究成果的应用推广，结合我校教学改革研究项目实施与管理情况，制定本办法。

第二条  西安文理学院教学改革研究项目（以下简称“校级教改项目”）是指由西安文理学院组织审核并批准立项的教学改革研究项目。校级教改项目的立项、实施及其管理，旨在鼓励我校广大教育工作者，围绕我校教育教学面临的重点、难点或热点问题，开展研究或改革实践。

第二章  立项原则、范围与程序

第三条  立项原则

校级教改立项每年进行一次。申报校级教改项目应遵循以下基本原则：

（一）项目选题要围绕我校教育教学发展尤其是教学工作中亟待解决的重点、难点和热点，或重大、迫切、实际问题，对我校教学改革与发展具有一定理论指导意义和应用推广价值。

（二）项目要有一定的理论基础，在提高教学质量、加强教学管理和人才培养工作改革等方面有较高的应用价值。

（三）项目前期论证充分、思路清晰、目标明确、重点突出，研究计划可行，且已具备按计划开展研究的各项基本条件。

（四）实行项目主持人负责制，项目主持人限1人，主持人全面负责项目的研究与管理工作；项目参与人原则上不超过4人。

（五）一个项目负责人不得同时兼多个项目的主持工作，在项目完成验收之前不得申报新的项目。项目参与人参研校级教改项目不能超过2项。凡验收不合格或没有按规定完成任务的项目负责人和主要成员，学校将取消申报新项目的资格。
    （六）项目组所有成员都必须具备完成项目中所承担工作的能力和条件。

（七）与已批准立项或结项的校级及以上课题类似的,如无新思想、新发展的,不予立项。

第四条  立项范围

校级教改项目立项的主要范围是：学校的办学思想与办学定位，专业建设、人才培养模式、课程体系、教学内容、教学方法和教学手段，创新创业教育，实验、实习、实训和社会实践，教学资源共享、教学管理信息化、高水平教材、教学质量保障、教学特色培育，大学生素质教育等方面的改革研究与实践。

第五条立项程序

（一）教务处每年春季学期发布校级教改项目立项通知，提出《立项指南》和申报要求。

（二）申报单位根据文件精神和本单位的具体情况，拟定本单位教学改革的重点，引导、组织项目申报和评审。

（三）项目组填写《西安文理学院教学改革研究项目申报书》，由单位签署审核意见后，统一报送教务处。

（四）教务处组织有关专家进行评审，择优遴选，公示无异议后，立项并行文公布。

第三章  经费及项目管理

第六条校级教改项目研究期限视项目类别不同可分为1年或者2年。

第七条教务处对教改项目进行综合管理，组织教改项目的申报、立项审批与实施工作。

第八条校级教改项目一经立项，学校将给予一定经费资助，额度按当期核发标准执行；获得国家级、省部级教学改革项目，且为项目牵头单位者，学校将根据上级配套要求给予经费资助。

第九条所有教改立项项目实行项目主持人负责制。教改立项项目的研究、管理工作由项目主持人负责，项目所在单位应加强对立项项目研究工作的指导和经费开支的监督，指导项目负责人制定好研究实施计划，并提供研究所需的必要条件。

第十条项目实施期间实行中期检查制度。按照各项目进度确定其中期检查时间。中期检查时，项目负责人须提供相关材料，填写《西安文理学院教学改革研究项目中期检查表》。教务处要对照立项申报书，对每项项目的进展情况进行检查。对进展情况不好的项目，教务处可酌情采取相应的措施（包括调整、延长、暂停、中止或撤销等）。

第十一条校级教改项目一经立项批准，原则上不得随意调整人员、变更研究计划和延长研究时间。确有特殊原因需要调整人员、变更研究计划和延长研究时间时，须由项目负责人填写《西安文理学院教学改革研究项目调整申请单》或者《西安文理学院教学改革研究项目延期申请表》，所在单位签署意见，报教务处批准后方可实施，且延期时间一般不得超过1年。否则，将撤销其承担项目，追回拨款经费，项目负责人不得申请下一批教改项目。项目主要研究人员调离原单位的，项目负责人和所属单位要采取措施保证项目研究工作继续进行，并及时报告教务处。

第十二条凡中期检查中无阶段性成果，或未能按期完成任务，或擅自中止项目，或将经费挪作它用者，将冻结其经费使用权。其项目负责人3年内不得申请教改项目和参加各类教学评奖。

第十三条 项目经费实行专款专用，统一管理，经费使用范围参考《西安文理学院关于印发<教学经费管理办法>的通知》（西文理教发〔2020〕7号）文件要求执行。

第四章  项目验收与奖励

第十四条凡学校正式立项的教改项目，在项目完成后都要进行结题验收。项目结题验收由教务处统一组织，采取申报单位初审和学校终审相结合方式。其程序如下：

（一）申请验收项目需准备以下材料：

1．项目总结报告。内容包括：项目改革的目标和解决的关键问题；主要改革措施及实施情况；项目主要成果（含理论水平、实践效果、推广应用、学生受益情况）；项目主要特色及创新之处；存在的问题及今后研究的思路。

2．《西安文理学院教学改革研究项目结题表》。

3．反映项目实施及其效果的附件材料。

（二）项目所在单位组织专家对项目完成情况进行实地考察，审核相关材料，并在《西安文理学院教学改革研究项目结题验收表》中认真填写“单位审核意见”（“意见”中必须包括项目所做的几项主要工作及效果评价）。

（三）教务处根据各单位提交的项目结题验收材料，组织专家进行终评，并将评审结果通知项目组和项目所在单位。

（四）被验收项目存在下列情况之一者，不予通过

1.未完成研究或实践计划；

2.预期成果未能实现，成果已无科学或实用价值、应用推广价值；

3.提供的结题材料数据不真实、不完整；

4.未经同意擅自修改、变更研究内容、研究计划。

5.剽窃他人成果、弄虚作假；

6.经费使用不当。

（五）对验收不合格的项目，其项目负责人在3年内不得申报新的校级教改项目，同时收回资助经费。

第十五条凡通过验收并取得显著成效的项目，可以申报校级教学成果奖，并优先推荐省级教学改革研究项目。凡受益面大、成效特别突出，在省内外具有一定影响，能反映我校特色并具有独创性的项目，可进一步申报省级、国家级教学成果奖。

第十六条本办法自发布之日起施行，由教务处负责解释。